## Entrega 01
Título do projeto: | Vacinação
Integrantes da equipe: | Gabriel Eduardo, Guilherme Cultorato e Vinicius Henrique
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-05-29 | criar index | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar banco de dados | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar cadastro | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar conexão | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
01/06/2021 | insere_usuario | concluido | 2021-06-01 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-01 | criar menu | concluido | 2021-06-01 | Sem nenhum problemas até o momento
Link de acesso ao repositório | https://github.com/Vinnys2/tcc1.1 |  |  | Já upados
Sprint 2
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-06-04 | criar login_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | Modificação no banco de dados | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar home_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar verificação_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar perfil | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-07 | criar css | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
Sprint 3
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-06-24 | criar indexcss | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar login_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento, na real deu um pequeno erro mas já foi solucionado.
2021-06-24 | criar verificação_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar home_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar menu_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
Sprint 4
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-07-01 | local | concluído | 2021-07-11 | Tivemos um pequeno problema na hora de implementar as vacinas, porém, conseguimos resolver.
2021-07-10 | listar vacinas | concluído | 2021-07-11
2021-07-11 | adicionar vacinas | concluído | 2021-07-11 | Havia dado um erro no banco, mas era por causa de um primary key. Mas já concertamos.
2021-07-11 | insere local | concluído | 2021-07-11
2021-07-03 | inserir vacina | concluído | 2021-07-11
2021-07-04 | criar vacinas | concluído | 2021-07-11 | tranquilo até o momento.
2021-07-11 | criar adm_vacina | concluído | 2021-07-11 | decidimos não criar a pagina de noticias (pelo menos no momento)
2021-07-11 | criar_agendamento | concluido | 2021-07-11
Sprint 5
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-07-17 | adicionar informações no banco | concluído | 2021-07-20 | Nenhum problema até o momento, mas infelizmente semana passada meu computador corrompeu o windows, consegui reinstalar mas alguns arquivos foram perdidos (nada referente ao projeto). Mas causou um atraso para desenvolver o relatório.
2021-07-15 | adicionar remove_vacina | concluído | 2021-07-20
2021-07-15 | adicionar altera vacina | concluído | 2021-07-20
2021-07-16 | criar doses | concluído | 2021-07-20
2021-07-16 | lista_local | concluído | 2021-07-20
2021-07-16 | altera_local | concluído | 2021-07-20
2021-07-16 | remove_local | concluído | 2021-07-20
2021-07-25 | Início do desenvolvimento do relatório final | concluído | .... | Aqui o inicio da criação do relatório, com introduções e ideias principais do tema.
Sprint 6
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-07-25 | adicionar informações no banco | concluído | 2021-08-01 | Deu uns pequenos problemas na inicialização do banco, mas nada grave, acho que até domingo iremos conseguir resolver.
2021-07-25 | agenda_dose | concluído | 2021-08-01 | Sem problemas.
2021-07-29 | criar_lote | concluído | 2021-08-01 | Sem problemas.
2021-07-30 | insere lote | concluído | 2021-08-01 | Sem problemas.
2021-08-01 | continuar relatório final | concluído | 2021-08-01 | Fizemos algumas pesquisas e estamos indo bem.
2021-08-02 | fazer video | concluído | 2021-08-01 | Sem problemas.
Sprint 7
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
| remove_lote | a fazer.
| altera_lote | a fazer.
| altera_lote | a fazer.
| listar_lote | a fazer.